## Slide 1: Sistema de Gestión de PQRS SuperMarket
NICOLL ALEJANDRA DURAN
SHARON KARINA CRUZ
JUAN CAMILO PRIETO
EDGAR MAURICIO MORENO

## Slide 2: Identificación de actores
Ciudadano / Cliente
Radica peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a través del sistema digital. No requiere registro previo.
Administrador / Gestor
Recibe, clasifica, gestiona y resuelve cada PQRS registrado. Tiene acceso completo al panel de control.
Se asume que el Administrador y el Gestor son el mismo perfil interno de SuperMarket, con acceso completo tanto a la gestión de PQRS como a la administración de usuarios del sistema.

## Slide 3: Funcionalidades / historias de usuario (Ciudadano/Cliente)
Radicación PQRS
Ingreso de datos personales
Confirmación vía email
Adjuntar documento PDF
Consulta
Listado de radicados
Filtro por numero de radicado
Autenticación
Inicio de sesión

## Slide 4: 2.2.Funcionalidades/ historias de usuario (Administrador/Gestor)
Autenticación
Inicio de sesión
Gestión PQRS
Cambio de estado con justificación
Generación de reporte en PDF
Descargar PDF anexado
Consulta PQRS
Listado completo de radicados
Filtro por tipo y estado

## Slide 5: MVP's
MVP 1:
Radicar PQRS
MVP 2:
Consultar radicados
MVP 3:
Gestionar radicados
MVP 4:
Login
MVP 5:
Reportes y descarga de PDF

## Slide 6: TABLA PERT
Tarea | Tiempo pesimista | Tiempo esperado | Tiempo optimista | Total H
Documentación | 3 | 2 | 1 | 2
Realizar mockup | 2 | 1 | 0,5 | 1
Arquitectura | 2 | 1 | 0,5 | 1
Implementar BD | 3 | 2 | 1 | 2
Desarrollar backend | 4 | 3 | 1,5 | 2.9
Desarrollar frontend | 3 | 2 | 1 | 2
Integrar apis | 3 | 2 | 1 | 2
Pruebas unitarias | 2 | 1 | 0,5 | 1
Pruebas de QA | 3 | 1,5 | 1 | 1
Manales de usuario y tecnico | 3 | 2 | 1 | 1.6
Desplegar software | 2 | 1 | 0,5 | 2
total |  |  |  | 16.5 H

## Slide 7: PLANNING POKER (FUNCIONALIDADES CLIENTE)
Ingreso de datos personales
Adjunto de documento PDF
Confirmación por correo
Inicio de sesión
Listado de radicados
Filtro por número de radicado
1
Teniendo en cuenta la formula de Fibonacci categorizamos las funcionalidades según la dificultad que representan tomando como base la tabla PERT del anterior punto
2
3
2
2
1

## Slide 8: PLANNING POKER (FUNCIONALIDADES USUARIO/ADMINISTRADOR)
Descarga de anexo PDF
Listado completo de radicados
Inicio de sesión
Cambio de estado con justificación
Filtro por tipo y estado
Generación de reporte en PDF
2
3
2
3
5
3

## Slide 9: Capacidad del equipo
4 integrantes
3.5 horas/día (promedio de 3 a 4 horas)
32 días de duración
Duración sprint: 2 semanas
17.5 horas semanales (L a V)
Total PHU Backlog: 29 4 × 17.5 × 2 disponibles en total
= 140
Factor de productividad del 76% =0.76
140*0.76=106.4
106.4/16.5=6.44
R/ Teniendo en cuenta los cálculos anteriormente planteados determinamos que se pueden realizar 6 funcionalidades como la tomada en este ejemplo.

## Slide 10: Calculo de sprints
Sprint 1: Ingreso de datos personales (1)
Adjunto documento PDF (2)
Confirmación por correo (3) [Total: 6 PHU]
Sprint 2: Inicio de sesión app (2)
Listado de radicados app (2)
Filtro por número de radicado (1) [Total: 5 PHU]
Sprint 3: Inicio de sesión web gestor (2)
Listado completo de radicados (3) [Total: 5 PHU]
Sprint 4: Filtro por tipo y estado (2)
Cambio de estado con justificación (3) [Total: 5 PHU]
Sprint 5: Generación de reporte en PDF (3)
Descarga de anexo PDF (5) [Total: 8 PHU*]
* Sprint 5 supera la capacidad nominal (6 PHU). Se justifica
porque ambas funcionalidades son dependientes y cierran el producto.
Capacidad por Sprint: 6 PHU

## Slide 11: GRACIAS POR LA ATENCIÓN